## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  | 2020
Subcomponentes/proceso | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Subcomponentes/proceso 1 Política de Administración del Riesgo de Corrupción | Verificar y si es pertinete actualizar la Politica de admintracion del riesgo de acuer do con las normas vigentes | Documento elaborado y entregado al área de jurídica para su revisión. | Oficina de Planeación
| Socializar y sencibilizar a todos lo servidores publicos y cnotrtistas sobre la Politica de adminitracion dell riesgo | Documento revisado por el área de jurídica para ser aprobado por Gerencia. | Planeación,Jurídica
| Publicar en la pagina web de la intitucion la Policita de Administración del Riesgo. | Política de Adminitración del Riesgo publicada en pagina web ntitucional, carpetas compartidas y demás medio de comunicación. | Planeacion,Sistemas
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar permanentemente el Mapa de Corrupción de acuerdo a las fechas de los seguimientos y monitoreos establecidos por la norma. | Identificación de los riesgos de corrupción con todos los procesos de la ESE. | Planeación Todos los procesos de la ESE
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación | Divulgar y Socializar el Mapa de Riesgo de Corrupción a todos los procesos involucrados. | Actas que soporte la divulgación y socilización del mapa de riesgo de cporrupción. | Planeación
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión | Monitorear y revisar los Riesgos de Corrupción por parte de los lideres de procesos. | Seguimiento del Mapa de Riesgo de Corrupción por parte de los lideres de procesos junto la Oficina de Planeación | Oficina de Planeación,Lideres de procesos
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | Adelantar seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la oficina de Control Interno o quien quien haga sus veces. | Informe de seguimiento trimestral. | Oficina de Control Interno o quien haga sus veces

## Antitramites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA
| Sector Administrativo | Salud y Protección Social |  |  |  | Orden | Territorial
| Departamento: | Cundinamarca |  |  |  | Año Vigencia: | 2020
| Municipio: | La Palma
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO de/mm/a | FIN de/mm/a
1 | Asignación de citas | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | Se han reflejado PQRS sobre el proceso en cuanto oportunidad de asignación citas | Mejorar la oportunidad en el procesos de asignación de citas | Mayor oportunidad den la asignación de citas. | Subgerencia | 2020-04-01 | 2020-12-31
SIAU
2 | Atención por consulta externa | Administrativas | Reducción de pasos para el ciudadano | La oportunidad en la atención de consulta externa esta siendo vulnerada por lo que afecta también negativamente la calidad en el servicio. | Establecer horarios de inicio de atención de consulta externa y realizar seguimiento para su cumplimiento. | Mejora en la oportunidad de atención por consulta externa y garantiza la calidad en el servicio. | Coordinador medico | 2020-04-01 | 2020-12-31
3 | Atención por urgencias | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | La oportunidad de atención en urgencias se afecta negativamente, por retrasos en cambios de turnos según los horarios establecidos por la ESE | Resocializar con el talento humano asistencial los horarios de cambio de turno y la importancia que tiene que esta actividad se realice en equipo y realizar seguimiento de cumplimiento del mismo | Garantiza la calidad del servicio de consulta externa | Coordinador medico | 2020-01-01 | 2020-12-31
4 | Transporte Asistencial Básico (TAB) | Administrativas | Optimización de los procesos o procedimientos internos | El alistamiento de las ambulancias no se están realizando oportunamente. | Socializar procedimientos del transporte asistencial básico (TAB), asignar responsables de las actividades a realizar y del seguimiento. | Garantiza un transporte asistencial básico de calidad, eficiente y oportuno. | Subgerencia | 2020-01-01 | 2020-12-31
Enfermero SSO
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on K14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on L14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  |  | 2020
Subcomponentes | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Inscribir a la ESE en la pagina de la Supersalud, la fecha, hora y lugar del desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas. | Soporte o pantallazo donde se evidencia la inscripción. | Oficina Planeación, Gerencia
| Recolectar, analizar, preparar información e insumos para la rendición de cuentas | Documento o herramienta que sirve para la sustentación de rendición de cunetas. | Oficina Planeación,Gerencia
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Publicar formato para la recepción de preguntas o inquietudes previo a la rendición de cuentas | Formato publicado en pagina web institucional. | Oficina Planeacion, Sistemas
| Convocar a la ciudadanía en general a que participen en la rendición de cuentas. | Entrega de cartas a grupos de valor y publicación de pagina web sobre invitación a participar en la rendición de cuentas. | Oficina Planeación, Gerencia
| Realizar medición del nivel de satisfacción de los participantes sobre el ejercicio de rendición de cuentas. | Informe resultado encuesta de satisfacción sobre el ejercicio de rendición de cuentas | Oficina Planeaión
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Publicación de informes de gestión y de rendición de cuentas en la pagina web. | Informe de rendición de cuentas publicado en pagina web. | Gerencia, Ofocina Planeación
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar seguimiento a la evaluación de cada acción de la estrategia en su conjunto, Informe general de RdC, Evaluaciones externas. | Elaboración de informe de resultados de logros y dificultades. | Apoyo control interno- MECI

## Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano |  |  |  | 2020 | [11 empty] | 2021
Subcomponentes/proceso | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Seguimiento a planes de mejoramiento | Cumplimiento100% de los planes de mejoramiento SIAU | Control interno - Líder SIAU
| Implementar planes de acción para el mejoramiento continuo en la atención al ciudadano. | Plan de acción atención al ciudadano | Líder SIAU
| Realizar informe PQRS, presentación a la alta dirección | Informe PQRS y Satisfacción a usuario | Líder SIAU
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades | PQRS en pagina web | Líder SIAU, Sistemas
Subcomponente 3 Talento Humano | Capacitaciones al talento humano en relación a la atención al servicio | Plan de Capacitación Institucional | Apoyo MECI- Control Interno
| Capacitación junta directiva de la asociación de usuario | Capacitar a la junta directiva de asociación de usuarios. | Líder SIAU
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Elaboración de informes sobre la gestión de la Oficina de SIAU trimestral para identificar oportunidad de mejoras en los servicios y entregarlos a la Oficina de Control Interno | Informes PQRS trimestral | Líder SIAU
| Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Campañas informativas sobre responsabilidades de los servidores frente a los derechos de los ciudadanos | Líder SIAU
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe medición percepción ciudadana | Líder SIAU

## Transparencia y acceso a la inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  |  |  | 2020 | [11 empty] | 2021
Subcomponentes/proceso | Actividad | Meta o Producto | Responsable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 e ITA, Procuraduría General de la Nación desarrolló la matriz de autodiagnóstico | Matriz autodiagnóstico | Oficina de Control Interno-MECI, Sistemas
| Actualizar la pagina web de la institución de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley 1712 del 2014 | Pagina web ecualizada según ley 1712 del 2014 | Sistemas
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Realizar seguimiento a las solicitudes de información con respuesta oportuna respetando los términos de respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala la Ley 1755 de 2015 | Informe semestral de solicitudes de información. | Jurídica
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaborar el Registro o inventario de activos de Información. el Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Registro de activos de información | Sistemas
| Publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, los instrumentos de información publica. | Hoja de calculo publicada con los mecanismos de información publica. | Sistemas
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | Identificar e implementar criterio diferencial de accesibilidad a información pública según lo que establezca la ley | Informe de la implementación de los criterios | Apoyo MECI-Control Interno Y Sistemas
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Realizar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe cuatrimestral | Líder SIAU Jurídica