## Plan Indicativo - II sem 2019
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE SALUD
PLANES ESTRATEGICOS HOSPITALARIOS
PLAN INDICATIVO DE SALUD
Nombre de la IPS: ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA
Código de habilitación de la IPS: 257580005101
Fecha de Aprobación de la Junta Directiva: 6 de Febrero de 2019
Nombre del Gerente: OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
Eje del Plan Departamental de Desarrollo | Objetivo Estratégico Institucional | Dimensión Relacionada con el Plan Decenal de Salud Pública |  | ITEM | Meta de Resultado | Indicador de resultado |  |  |  |  | Valor esperado en el cuatrienio | Ejecutado meta resultado | % avance meta resultado | LOGROS | DIFICULTADES | Item | Meta de producto anual | Indicador de producto |  |  |  |  | Valor esperado cuatrienio | Programado Año 2017 | Ejecutado Año 2017 | Programado Año 2018 | Ejecutado Año 2018 | Programado Año 2019 | Ejecutado Año 2019 | Programado Año 4 2020 | Responsables Institucionales | E mail Responsable
[6 empty] | Nombre del indicador | Descripción de la fórmula | Unidad de medida | Linea base | [8 empty] | Nombre del indicador | Descripción de la fórmula | Unidad de medida | Línea base
[9 empty] | Valor | Año | [10 empty] | Valor | Año
TEJIDO SOCIAL CUNDINAMARCA 2036. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE. | Lograr la ejecución de recursos con austeridad y transparencia, con el desarrollo exitoso de politicas para la gobernanza en salud | DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL |  | 1 | Implementar en un 85% la estrategia hospital verde | Plan de acción diseñado y ejecutado | # actividades desarrolladas/# actividades propuestas. * 100% | Porcentaje | 0 | 2016 | 85% | 94.74% | 100% | Ya se realzio compensacion de huella de carbono con siembra de árboles. Se cuenta con personal idoneo para manejar la estrategia de hospital verde | Coordinar actividades con demas entes municipales por tiempos y actividades de cada institucion. | 1 | Ejecutar el plan de acción de la estrategia hospital verde | Plan de acción diseñado y ejecutado | # actividades desarrolladas/# actividades propuestas. * 100% | Porcentaje | 0% | 2016 | 85% | 2% | 2% | 10% | 10% | 80% | 94.74% | 85% | Ingenira Ingrid Caceres | ingrid890923@gmail.com
TEJIDO SOCIAL | Fomentar acciones de autocuidado en la poblacion del municipio de la Palma y Yacopi en el marco de la atencion primaria en salud | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  | 2 | Reducir en 9 % la caries en la población de primera infancia, niñez y adolescencia asignada a la ESE y centro | % población de primera infancia, niñez y adolescencia | # pacientes atendidos y diagnosticados con caries / Total de pacientes de primera infancia, niñez y adolescencia atendidos durante la vigencia en consulta en la ESE y sede adscrita | Porcentaje | 56% | 2016 | 47% | 47.98% | 97.97% | Disminucion de caries en poblacion objetivo debido a la cantidad de brigadas realizadas en las difernetes instituciones educativas, forrtaleciendo en componente de educacion | Poca afluencia de poblacion primera infancia niñez y adolecencia a consulta de control de odontologia, por lo cual toca salir a captar poblacion en institucion educativa y demas con estrategias extramural. | 2 | Reducir en 2 % la caries en la población de primera infancia, niñez y adolescencia asignada a la ESE y centro | % población de primera infancia, niñez | # pacientes atendidos y diagnosticados con caries / Total de pacientes de primera infancia, niñez y adolescencia atendidos durante la vigencia en consulta en la ESE y sede adscrita | Número | 56% | 2016 | 47% | 55% | 55% | 53% | 49.59% | 48% | 47.98% | 47% | Odontologas Hospital la plama y Centro de slaud Yacopi. | odontologia@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Fomentar acciones de autocuidado en la poblacion del municipio de la Palma y Yacopi en el marco de la atencion primaria en salud | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  | 3 | Incrementar al 9 % la poblacion mayor de 18 años con detartraje supragingival | % población de primera infancia, niñez y adolescencia | # niños con caries/# total niños atendidos * 100 | Porcentaje | 6% | 2018 | 10% | 9.403% | 94.03% | Se esta realziando un trabajo articulado con sede de Yacopi para revision y cumplimiento de metas de odontologia. | Falta de cultura del cuidado en la salud oral por parte de las personas mayores. Poca asistencia de poblacion mayor para control de odontologia. Falta de espacios para realizar la actividad. | 3 | Aumentar en 4% el numero de pacientes con detartraje supragingival en adultos | % población de primera infancia, niñez | # población con caries /total de población atendida primera infancia, niñez atendidos durante la vigencia | Número | 6.346% | 2018 | 15% | No se tiene | No se tiene | N.A | 6.346% | 10% | 9.403% | 15% | Odontologas Hospital la plama y Centro de slaud Yacopi. | odontologia@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  | 4 | Aumentar al 4% la canalización efectiva de pacientes hipertensos al programa. | Control Hipertensión arterial | Número de población mayor de 18 años con diagnóstico de HTA que ingresó al programa / Número total de población mayor de 18 años tamizado para diagnóstico de HTA *100 | Porcentaje | 0% | 2016 | 4% | 2.624% | 65.61% | Se cuenta con programa de crónicos que se viene fortaleciendo, se realiza seguimiento a pacientes con cifras tensionales altas a traves de mapeos para confirmar diagnosticos HTA, se realiza mensualmente los clubs de crónicos en las dos sedes | 1. Inasistencia de la comunidad a las actividades programadas por parte de los usuarios. 2. Baja accesibilidad a servicios de salud dado por condiciones geográficas y acceso limitado. 3. Zona rural dispersa generando no adherencia a asistencia a programa de crónicos | 4 | Aumentar al 2% el tamizaje de para hipertensión arterial en población mayor de 18 años. | % de pacientes mayores de 18 años con tamizaje para hipertensión arterial. | Número de población mayor de 18 años con tamizaje para HTA / Número total de población mayor de 18 años a cargo de la IPS *100 | Porcentaje | 29% | 2016 | 40% | 33% | 33% | 35% | 36.16% | 38% | 38.09% | 40% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 5 | Aumentar al 1% la canalización efectiva de pacientes hipertensos al programa. | % de pacientes mayores de 18 años diagnosticados con hipertensión arterial que ingresan al programa. | Número de población mayor de 18 años con diagnóstico de HTA que ingresó al programa / Número total de población mayor de 18 años tamizado para diagnóstico de de HTA *100 | Porcentaje | 0% | 2016 | 4% | 0.69% | 0.69% | 1.5% | 1.454% | 2.5% | 2.624% | 4% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  | 5 | Aumentar el control de hipertensión arterial en un 10% de la linea base | Control Hipertensión arterial | Numero de pacientes con cifras tensionales inferiores a 140/90 mm Hg en el último trimestre/ Número de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial reportados. | Porcentaje | 36.73% | 2017 | 40% | 39.07% | 97.68% | Se cuenta con programa de crónicos que se viene fortaleciendo, se realiza mensulamente los clubs de crónicos en las dos sedes y se viene realizando la medición de adherencias a los programas por parte del personal médico. Se cuenta con base de datos de crónicos y se viene depurando. | 1. Inasistencia de la comunidad a las actividades programadas por parte de los usuarios. 2. Baja accesibilidad a servicios de salud dado por condiciones geográficas y acceso limitado. 3. Zona rural dispersa generando no adherencia a asistencia a programa de crónicos | 6 | Mantener por encima del 91% la Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: guía de atención de enfermedad hipertensiva | Aplicación de guia de HTA | Número de H. C que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la Guía de Atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación / Total H.C auditadas de la muestra representativa de pacientes con Diagnóstico de Hipertensión Arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación. * 100% | Porcentaje | 77% | 2016 | >91% | 78% | 78% | 80% | 91.29% | 90% | 93.17% | 90% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | [13 empty] | 7 | Aumentar el control de hipertensión arterial en un 1% | Control Hipertensión arterial | Numero de pacientes con cifras tensionales inferiores a 140/90 mm Hg en el ultimo trimestre/ numero de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial reportados. | porcentaje | 0% | 2016 | 59% | 49% | 49% | 56% | 56.82% | 58% | 39.07% | 59% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  | 6 | Aumentar a 5 % la canalización efectiva de pacientes diabéticos al programa. | % de pacientes entre 18 y 69 años diagnosticados con diabetes que ingresan al programa. | Número de población entre 18 y 69 años con diagnóstico de diabetes que ingresó al programa / Número total de población ntre 18 y 69 años con diagnóstico de diabetes *100 | Porcentaje | 0% | 2016 | 4% | 3.534% | 88.36% | Se cuenta con programa de crónicos que se viene fortaleciendo, se realiza seguimiento a pacientes con cifras elevadas de glicemias para confirmar diagnosticos DM, se realiza mensualmente los clubs de crónicos en las dos sedes | 1. Inasistencia de la comunidad a las actividades programadas por parte de los usuarios. 2. Baja accesibilidad a servicios de salud dado por condiciones geográficas y acceso limitado. 3. Zona rural dispersa generando no adherencia a asistencia a programa de crónicos | 8 | Aumentar en 1% el tamizaje para diabetes en personas de 18 a 69 años respecto a la línea de base establecida en la entidad para la vigencia 2017. | Tamizaje de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años | Número de pacientes entre 18 y 69 años con tamizaje de Diabetes Mellitus reportado/Número total de población entre 18 y 69 años a cargo de la IPS *100 | Porcentaje | No se tenia | 2016 | 12% | 7.601% | 7.601% | 10% | 10.48% | 11% | 11.32% | 12% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | [13 empty] | 9 | Aumentar al 1% la canalización efectiva de pacientes diabéticos al programa. | % de pacientes entre 18 y 69 años diagnosticados con diabetes que ingresan al programa. | Número de población entre 18 y 69 años con diagnóstico de diabetes que ingresó al programa / Número total de población ntre 18 y 69 años con diagnóstico de diabetes *100 | Porcentaje | No se tenia | 2016 | 5% | 1.5% | 1.7% | 2% | 2.458% | 3.4% | 3.534% | 4% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  | 7 | Aumentar en 4% el control de pacientes con diabetes | Control diabetes mellitus | Numero de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos 6 meses / Total de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus reportados | Porcentaje | 21% | 2017 | 25% | 23.45% | 93.79% | Se cuenta con programa de crónicos que se viene fortaleciendo, se realiza mensualmente los clubs de crónicos en las dos sedes y se viene realizando la medición de adherencias a los programas por parte del personal médico. Se cuenta con base de datos de crónicos y se viene depurando. | 1. Inasistencia de la comunidad a las actividades programadas por parte de los usuarios. 2. Baja accesibilidad a servicios de salud dado por condiciones geográficas y acceso limitado. 3. Zona rural dispersa generando no adherencia a asistencia a programa de crónicos 4. Falta de ordenes de los profesionales a pacintes con Dx de DM para toma de Hemoglobina Glicosilada | 10 | Aumentar el control de pacientes con diabetes a partir de la línea base en un 1% anual | Control diabetes mellitus | Numero de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos 6 meses/total de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus reportados | Porcentaje | No se tenia | 2016 | 25% | 21% | 21% | 22% | 21.59% | 23% | 23.45% | 25% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | [13 empty] | 11 | Alcanzar el 85% de la adherencia a guías para los programas de enfermedades crónicas guía de atención de enfermedad Diabetes Mellitus 2 (DM2) | Aplicación de guia de DM2 | Número de H. C que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la Guía de Diabetes / Total H.C auditadas de la muestra representativa de pacientes con Diagnóstico de Hipertensión Arterial atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación. * 100% | Porcentaje | 0% | 2016 | 85% | 0% | 0% | 80% | 81.98% | 83% | 84.3% | 85% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Fomentar acciones de autocuidado en la poblacion del municipio de la Palma y Yacopi en el marco de la atencion primaria en salud | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  | 8 | Implementar al 100%, los modelos de prevencion y detección temprana para los canceres en la ESE. | Modelos de canceres implementados | # de metas de cánceres cumplidas / Total de metas de cancer programadas (Teniendo en cuenta cumplimiento de meta programada por vigencia) | Número | 0 | 2016 | 100% | 100% | 100% | Se esta cumplimiendo con metas para tomas de citologias y PSA. Se aumento la ordenes para toma de mamografias | El seguimiento a mujeres con ordenes de mamografia ya que las EPS no les autorizan los servicios demandados o los autorizan a lejanos | 12 | Aumentar en 4% la proporción de mujeres entre 50 y 69 años con orden de mamografía | Proporción de mujeres entre 50 y 69 años con mamografía. | Número de mujeres de 50 a 69 años que cuentan con mamografía en los últimos 2 años/total de mujeres entre 50 y 69 años asignadas a la IPS | Porcentaje | Sin dato | 2016 | 13% | 9% | 9% | 11% | 11.32% | 12% | 11.99% | 13% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 13 | Aumentar en 7% la prorporción de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año. | Proporción de mujeres entre 25 y 69 con toma de citología. | Número de mujeres entre 25 y 69 años que se han tomado la citología en el periodo definido/total de mujeres entre 25 y 69 años asiganads a la IPS | Porcentaje | 22% | 2016 | 29% | 24% | 24% | 26% | 26.49% | 28% | 27.77% | 19% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 14 | Disminuir la proporcion de muestras de citologia cervicouterina insatisfechas en 1% | Proporcion de citologias con muestras insatisfechas o rechazadas | Número de muestras para citologias insatisfechas o rechazadas / # total citologias tomadas | Porcentaje | 2.979% | 2018 | 1% | N.A | N.A | N.A | 2.979% | 2% | 2.055% | 1% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 15 | Aumentar en 5% la detección de cáncer de próstata, con antígeno prostático, en hombres mayores de 50 años. | Examenes de antígeno prostático. | No. Examenes de antígeno prostático tomados/Total de hombres mayores de 50 años a cargo de la IPS | Porcentaje | 2% | 2016 | 7% | 3% | 3% | 4% | 5.496% | 6% | 7.497% | 7% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Fomentar acciones de autocuidado en la poblacion del municipio de la Palma y Yacopi en el marco de la atencion primaria en salud | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  | 9 | Mantener en 0 la mortalidad evitable por y asociada a desnutrición en menores de 5 años | Mortalidad por o asociada a desnutrición | # casos de defunciones asociadas a desnutrición en menores de 5 años | Casos | 0 | 2016 | 0 | 0 | 100% | Se cuenta con estrategia Gebis por medio de PIC - APS para lograr la canalizacion efectiva de la poblacion a los diferentes programas de PyD. | Los costos de desplazamiento de la poblacion a los centros y sitios de atención lo que hace que no haya cumplimiento en cada una de las zonas. | 16 | Mantener por debajo del 4,1% la proporción de nacidos con bajo peso al nacer (según línea base) | Bajo peso al nacer | No de nacidos vivos con peso menor a 2500 gr al nacer/No. Total de nacidos vivos | Porcentaje | 5.3% | 2016 | <4,1% | <5% | <5% | <5% | 4.167% | <4,5% | 0% | <4,5% | Nutricionista - Enfermera Jefe | sandraussacorrea@gmail.com - enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
|  | DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES |  |  | 5). Mantener en 0 la mortalidad evitable por y asociada a desnutrición en menores de 5 años | Mortalidad por o asociada a desnutrición | # casos de defunciones asociadas a desnutrición en menores de 5 años |  |  | 2016 | [5 empty] | 17 | Aumentar en 0,5 meses la duración media de lactancia materna | Duración media lactancia materna | Duración en meses de la latancia materna exclusiva | Meses | Sin linea base | 2016 | 4 | 3.5 | 3.54 | 3.6 | 3.69 | 3.8 | 3.8 | 4 | Nutricionista - Enfermera Jefe | sandraussacorrea@gmail.com - enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE. | Fomentar acciones de autocuidado en la poblacion del municipio de la Palma y Yacopi en el marco de la atencion primaria en salud | DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL |  | 10 | Mantener en 0 la mortalidad materna enla ESE San Jose de la Palma | Mortalidad materna | # casos de mortalidad materna | Casos | 0 | 2016 | 0 | 0 | 100% | 1. Se cuenta con programa MAMII fortalecido en la atención a gestantes 2. No se tienen barreras de acceso para el ingreso y atencion a gestantes en programas de pyd. | Aumento de maternas con alto riesgo por varios factores incluyendo corta edad, mujeres de zona rural que no viene desde las primeras semanas de gestación. | 18 | Aumentar en 8% la proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación | % gestantes captadas antes de la semana 12 | No. De gestantes captadas antes de la semana 12 / No. De gestantes captadas. | Porcentaje | 65% | 2016 | 73% | 70% | 68.53% | 70% | 71.56% | 73% | 73.11% | 73% | Coordinadora Médica. Dra. Lina Maria Melo | coordinacionmedica@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 19 | Aumentar en 3% las mujeres gestantes que tienen 4 o más controles prenatales | Mujeres con mas de 4 controles prenatales (Tener en cuenta en el kardex la edad gestacional y mínimo un control por trimestre) | Mujeres con mas de 4 controles prenatales (Tener en cuenta en el kardex la edad gestacional y mínimo un control por trimestre) | Porcentaje | Sin dato | 2016 | 76% | 62% | 62% | 65% | 70.14% | 75% | 82.55% | 76% | Coordinacion IAMI | coordinacioniamihlapalma@gmail.com
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS |  | 11 | Disminuir la proporción de adolescentes alguna vez madres o actualmente embarazadas entre los 10 y 19 años. | Proporcion de adolescentes | No. De mujeres embarazadas de 10 a 19 años/No. Total de mujeres de 10 a 19 años a cargo de la ESE*100% | Porcentaje | 5.204% | 2018 | 4% | 3.909% | 100% | Mantener la estregia extramural por parte del programa PIC y APS que ha fortalecio los resultados | Altos embarazos de adolescentes por temas culturales, ocultamiento de embarazos en poblacion joven y no capatacion oportuna de gestantes | 20 | Aumentar a 7% el uso de métodos de anticoncepción en mujeres en edad fértil (15- 49 años) | Proporción de mujeres de 15 a 49 que utilizan métodos de anticoncepción | No. Mujeres de 15 a 49 años que utilizan métodos de anticoncepción/No. Total de mujeres de 15 a 49 años a cargo de la ESE *100% | Porcentaje | 20% | 2016 | 27% | 21% | 21% | 22% | 22.1% | 26% | 25.77% | 14% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC. | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 21 | Aumentar consulta de PyD - Atención del joven en la ESE (10 a 29 años). | Aumentar consulta de PyD - Atención del joven en la ESE (10 a 29 años). | No. De jovenes atendidos en consulta de atención del joven / Poblacion Joven asignada ESE (10 a 29 años) *100% | Porcentaje | 18% | 2016 | 25% | 19% | 20% | 22% | 22.6% | 24% | 24.32% | 25% |  | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 22 | Disminuir el porcentaje de adolescentes embarazadas en 0,5%. | % de mujeres embarazadas de 10 a 19 años | No. De mujeres embarazadas de 10 a 19 años/No. Total de mujeres de 10 a 19 años a cargo de la ESE*100% | Porcentaje | 4.308% | 2016 | 4.2% | 3.56% | 3.56% | 3% | 5.204% | 4% | 3.909% | 4% | Enfermera coordinadora APS - Enfermero coordinador PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES |  | 12 | Mantener en 0 la mortalidad por mycobacterias | Mortalidad por mycrobacterias | # muertes con diagnostico de tiberculosiss | Casos | 0 | 2016 | 0 | 0 | 100% | No se han presentado muerte, se han identificado e iniciado a tiempo los tratamientos a pacientes con TBC | La ubicación de algunos pacientes en zonas rurales que no les permite el facil desplazamiento al centro de atención | 23 | Identificar y realizar el tratamiento oportuno a los pacientes con TBC. | Porcetaje de Pacientes diagnosticados y con tratamiento | # pacientes diagnosticados, con tratamiento / número total de pacientes diagnosticados x 100 | Porcentaje | 100% | 2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinadora Enfermeria- Jefe Maria Dina Zipaquira | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS |  | 13 | Disminuir a 0 la mortalidad en menores de 1 año, en coordinación con los otros sectores de las adminsitraciones municipales de la Palma y Yacopi | Mortalidad infantil | Número muertes en menores de un año institucional | Casos | 1 | 2016 | 0 | 0 | 100% | No se han presentado casos de mortaldiad en menores 1 año | Capacitar el 100% de la poblacion, dificicil acceso de a poblaciones apartadas y vulnerables del municipio donde se tiene bajo nivel de adherencia y asistencia al centro de atención | 24 | Mantener en cero la Proporción de reingreso hospitalario por IRA, en menores de 5 años, durante el periodo. | Proporción de reingreso de pacientes menores de 5 años con diagnóstico de IRA. | Número de hospitalizaciones por IRA de menores de 5 años dentro de los 20 días después del primer egreso por la misma causa / Número total de egresos de menores de 5 años con hospitalización por IRA. | Proporción | 0 | 2017 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0,01 | 0% | <0,01 | Coordinadora Enfermeria- Jefe Maria Dina Zipaquira | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 25 | Lograr un 84% de adherencia de la Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: guía de atención de Crecimiento y Desarrollo | No. De auditorías | Número de H. C que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la Guía de Crecimiento y Desarrollo adoptada por la ESE en la vigencia objeto de evaluación / Total H.C auditadas de la muestra representativa de pacientes con Diagnóstico Crecimiento y Desarrollo atendidos en la ESE en la vigencia objeto de evaluación. * 100% | Número | 79% | 2016 | 85% | 80% | 80% | 82% | 82.72% | 84% | 85.71% | 85% | Coordinadora Enfermeria- Jefe Maria Dina Zipaquira | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 26 | Aumentar en 7% la cobertura para la detección de alteraciones de los niños y niñas menores de 10 años atendidos en la ESE | Cobertura de detección de alteraciones. | No. De niños y niñas menores de 10 años atendidos en detección de alteraciones / No. Total de niños y niñas menores de 10 años a cargo e la ESE. | Porcentaje | 58% | 2017 | 65% | 58% | 58% | 60% | 60.42% | 63% | 64.98% | 74% | Coordinadora Enfermeria- Jefe Maria Dina Zipaquira | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
| Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | [5 empty] | Número muertes en menores de un año institucional | Casos | 1 | [6 empty] | 27 | Mantener el 100% de recien nacidos con tamizaje para hipotiroidismo | Porcentaje de recien nacidos con TSH | No de nacidos vivos a los cuales se les realiza tamizaje para hipotiroidismo / No total de recien nacidos vivos reportados | Porcentaje | 100% | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinadora Enfermeria- Jefe Maria Dina Zipaquira | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES |  | 14 | Responder en salud al 100% de las emergencias y desastre en articulación con el municipios de La Palma y Yacopi | % emergencias y desastres atendidos | # atenciones en salud en emergencias y desatsres/# total de emergencias y desastres presentados * 100 | Porcentaje | 100% | 2016 | 100% | 50% | 50% | Se cuenta con plan de emergencias aprobado de la ESE, se presento la emeregencia en la vereda de murca en el mes de abril a la cual se respondio oportunamente. | Se esta realizando la obra en Yacopi por lo cual no se ha realizado actualización del plan de emergencias del centro de salud. | 28 | Actualizar plan de emergencias hospitalario de la ESE | Plan de emergencias hospitalario actualizado | Plan de emergencias hospitalario actualizado | Documento actualizado. | 0 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Líder programa: Dr. Rafael Eduardo Cortes | cortes.ussa@gmail.com
COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL |  | 15 | Implementar el sistema de vigilancia en salud laboral - SIVISALA en sus tres componentes (Reporte Mensual / Notificación Inmediata / Acompañamiento a Caso) | SIVISALA implementado | % de implementación | Porcentaje | 0 | 2016 | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento al 100% de informes y capacitacion al personal | No se presentaron | 29 | Reportar mensualmente al Sistema de Vigilancia en Salud Laboral el 100% de los eventos de origen laboral de acuerdo al Lineamiento. | Reportes al SIVISALA | Numero de Reportes entregados / Número de Reportes Programados * 100 | Porcentaje | 0 | 2016 | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinadora Médica. Dra. Lina Maria Melo | coordinacionmedica@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES |  | 16 | Mantener en 0 la mortalidad en menores de 5 años en la ESE | Mortalidad en menores de 5 años | # muertes en menores de un 5 años | Casos | 0 | 2016 | 0 | 0 | 100% | Mantener mortalidad en cero de menores de 5 años. Cumplimiento en las jornadas, en los registros y fortalecimiento de estrategia extramural | Vacunación de menores en sitios aledaños al municipio como puerto salgar, Dorada y puerto Boyacá. | 30 | Alcanzar el 95% de cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional, en poblaciones objeto del programa. | Cobertura de vacunación | Coberturas de vacunación con DPT 3 dosis, polio 3 dosis, triple viral < 1 año y triple viral < 5 años. | Porcentaje | 95% | 2017 | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 95% | 91% | 95% | Coordinadora Enfermeria- Jefe Maria Dina Zipaquira | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
| Prestar servicios de salud que satisfagan de manera óptima las necesidades y expectativas de la población en relación con la promoción, el fomento y la conservación de la salud y la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. | DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES |  | 17 | Realizar estudio de oferta y demanda para verificar implementación de la consulta de optometria en la ESE | Estudio de oferta y demanda | Estudio de oferta y demanda realizada para validar implementación de servicio de optometria | Número | 0 | 2018 | 1 | 1 | 100% | No se han presentado | No hay presupuesto para implementar la consulta de optometria, y no hay demanda para la consulta | 31 | Realizar estudio de oferta y demanda para verificar implementación de la consulta de optometria en la ESE | Estudio de oferta y demanda | Estudio de oferta y demanda realizada para validar implementación de servicio de optometria | Número | 0 | 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Coordinadora Enfermeria- Jefe Maria Dina Zipaquira | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
| Prestar servicios de salud que satisfagan de manera óptima las necesidades y expectativas de la población en relación con la promoción, el fomento y la conservación de la salud y la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. | DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES |  | 18 | Aumentar en 4% el tamizaje de agudeza visual en la infancia | Porcentaje de niños y niñas con tamizaje agudeza visual | No. de niños y niñas en etapa de (infancia) atendidos en la ESE y CEntro a quienes se realizo tamizaje de agudeza visual / Total de niños y niñas en etapa de infancia a cargo de la IPS | Porcentaje | 2.366% | 2018 | 4% | 3.329% | 83.21% | Se ha capacacitado al personal para aumentar la consulta de agudeza | Falta de compromiso del personal | 32 | Aumentar en 2% el tamizaje de agudeza visual en la infancia | Porcentaje de niños y niñas con tamizaje agudeza visual | No de niños y niñas en etapa de (infancia) atendidos en la ESE y CEntro a quienes se realizo tamizaje de agudeza visual / Total de niños y niñas en etapa de infancia a cargo de la IPS | Porcentaje | 2.366% | 2018 | 6% | 0 | 0 | 0 | 2.366% | 3% | 3.329% | 4% | Coordinadora Enfermeria- Jefe Maria Dina Zipaquira | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD |  | 19 | Implementar al 90% el plan de acciòn de humanización de la ESE | % de cumplimiento del plan de acción de humanización | No. Actividades del plan de acción de humanización cumplidas/No. De actividades propuestas en el plan de accion | Porcentaje | 0 | 2016 | 90% | 97.67% | 100% | Desarrollo del programa de humanizacion, capacitacion de cliente externo | Rotación de personal, cambio del lider del programa y nuevas capacitaciones de los ingresos | 33 | Implementar al 90% el plan de acciòn de humanización de la ESE | % de cumplimiento del plan de acción de humanización | No. Actividades del plan de acción de humanización cumplidas/No. De actividades propuestas en el plan de accion | Porcentaje | 30% | 2017 | 90% | 30% | 30% | 0.85 | 85.71% | 90% | 97.67% | 90% | Oficina SIAU. Sr. Pedro Calvo | siauhospitallapalma@gmail.com
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | Mejorar la calidad con sentido de humanizacion de la prestacion de los servicios de salud en la ESE San Jose de la Palma | DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD |  | 20 | Mantener por encima del 90% el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en sus tres componentes. | % cumplimiento SOGC | % avance de cada componente del SOGC | Porcentaje | 10% | 2016 | 90% | 93% | 103.3% | Fortalecimiento institucional de los progrmas de auditoria y mejoramiento continuo, capacitacion y apoyo en herramientas ofimaticas para inluir a todos los colaboradres en las capacitaciones de seguridad del paciente y pamec | Algunas caracteristicas de la infraestructura que no cumplen en centro de salud de yacopi adherencia de los programas y desarrollo de actividadespor parte de personal asistencial | 34 | Cumplir en un 85% las Actividades programadas en el plan de mantenimiento del SUH | % de cumplimiento plan de sostenibilidad del SUH | # actividades cumplidas/# actividades propuestas. *100 | Porcentaje | 20% | 2017 | 85% | 20% | 20% | 80% | 82.61% | 85% | 87.8% | 87% | Equipo de Calidad | calidad@esehospital-lapalma.gov.co
[5 empty] | Aumentar en XX% el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en sus tres componentes. | % cumplimiento SOGC | % avance de cada componente del SOGC | Porcentaje | xx | 2016 | xx |  |  |  |  | 35 | Mantener por encima del 90% el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. | % de cumplimiento del PAMEC | # acciones implementadas/# total de acciones propuestas *100 | Porcentaje | 90% | 2016 | 90% | 90% | 90% | 90% | 93.1% | >90% | 94.12% | >90% | Equipo de Calidad | calidad@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 36 | Realizar seguimiento en comité directivo al 100% de los indicadores del sistema de información para la calidad. | % de comités realizados para seguimiento de indicadores del Sistema de Información para la calidad | # comités realizados para analisis de indicadores/# total de comités programados para analisis de indicadores * 100 | Porcentaje | 50 | 2016 | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Equipo de Calidad | calidad@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 37 | Mantener por encima del 95% la satisfacción global de los usuarios de la IPS | Satisfacción global de los usuarios | No de usuarios que respondieron "muy buena" o "buena" a la pregunta ¿cómo calificaría su experiencia global de atención en los servicios de salud de de su IPS?/No de usuarios que respondieron la pregunta. | Porcentaje | 95% | 2017 | 95% | 95% | 95% | 95% | 97.6% | 95% | 97.59% | 95% | Oficina SIAU. Sr. Pedro Calvo | siauhospitallapalma@gmail.com
[5 empty] | Aumentar en XX% el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en sus tres componentes. | % cumplimiento SOGC | % avance de cada componente del SOGC | Porcentaje | xx | 2016 | xx |  |  |  |  | 38 | Implementar el programa de seguridad del paciente fortaleciendo el reporte y gestión de eventos adversos | Programa de seguridad del paciente implementado | Número de actividades cumplidas/ Número de actividades programadas* 100% | Porcentaje | 60% | 2017 | 90% | 60% | 60% | 80% | 83.33% | 85% | 84.93% | 90% | Referente de seguridad del paciente | calidad@esehospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | Lograr la ejecución de recursos con austeridad y transparencia, con el desarrollo exitoso de politicas para la gobernanza en salud | DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD |  | 21 | Cumplir al 100% las metas establecidas de la política pública del manejo de la información en el sector salud de Cundinamarca, ( Como herramienta de soporte en la toma de decisiones inteligentes e informadas.) | Metas de la política del manejo de la información pública desarrolladas | Número de metas de producto cumplidas / Número de metas de producto programadas * 100 | Porcentaje | 10% | 2016 | 100% | 100% | 100% | Se trabajo en las diferentes actividades enfocadas al plan de información | Realizar reportes cunado los aplicativos y plataformas fallan, y la falta de conocminiento del personal | 39 | Realizar el 100% los reportes asistenciales del SIUS | Reportes SIUS assitenciales | # folios enviados al SIUS/# de folios asistenciales realizados | Porcentaje | No se reportaba | 2016 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Lider de Ssitemas | sistemas@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 40 | Realizar los reportes financieros del SIUS: Número de reportes financieros (mínimo 18 en el TRIMESTRE) | Reportes SIUS administrativos) | Número de reportes financieros realizados | Número | 18 | 2017 | 72 | 18 | 18 | 72 | 72 | 72 | 72 | 18 | Lider de Ssitemas | sistemas@esehospital-lapalma.gov.co
[5 empty] | Implementar en el 50% el plan de acción de la política pública del manejo de la información en el sector salud de Cundinamarca, como herramienta de soporte en la toma de decisiones inteligentes e informadas. | Implemetación del Plan de acción de la política del manejo de la información | Numero de actividades realizadas / numero de poblacion beneficiada * 100 | Porcentaje | xx | 2016 | xx |  |  |  |  | 41 | Realizar el reporte y seguimiento del 100% de los casos de desnutricion aguda en menores 5 años al sistema de vigilancia alimentario y nutricional para la Gobernación de Cundinamarca - MANGO. | Reportes realizados | No. de casos reportados de desnutricion aguda en menores 5 años/No. de casos identificados con desnutricion aguda en menores 5 años * 100% | Porcentaje | 100% | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Nutricionista. Dra. Sandra Ussa | sandraussacorrea@gmail.com
[16 empty] | 42 | Lograr un cumplimiento mayor al 90% del convenio de APS | % de cumplimiento del convenio de APS | # de actividades cumplidas para la vigencias/# total de actividades programadas | Porcentaje | 95% | 2017 | >90% | >90% | >95% | >90% | 96.3% | >90% | 98.5% | >90% | Jefes APS - PIC | enfermeria@esehospital-lapalma.gov.c
[16 empty] | 43 | Realizar el reporte del 100% de los eventos en salud mental (diferentes tipologias de violencia, consumo de sustancias psicoactivas, conducta suicida) identificados. | % eventos reportados | # eventos reportados/#total de eventos identificados. | Porcentaje | 100% | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coord. Médica Coord. VSP Enf Sergio Ruíz | coordinacionmedica@esehospital-lapalma.gov.co - epidemiologia@esehospital-lapalma.gov.co - enfsergioruiz@gmail.com
[16 empty] | 44 | Implementar al 100% la Estrategia de gestión integrada para la vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de las ETV y Zoonosis. | Estrategia de gestión integrada para la vigilancia, promoción de la salud publica y zoonosis | Notificacion de casos entregados oportunamente/ Total de casos identificados | Porcentaje | 100% | 2017 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coord. Médica Coord. VSP Enf Sergio Ruíz | coordinacionmedica@esehospital-lapalma.gov.co - epidemiologia@esehospital-lapalma.gov.co - enfsergioruiz@gmail.com
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | Lograr la ejecución de recursos con austeridad y transparencia, con el desarrollo exitoso de politicas para la gobernanza en salud | DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD |  | 22 | Implementar al 100% los mecanismos de participación social en la ESE. | Implementación de los mecanismos de participación social | # mecanismos implementados /Total de mecanismos de obligatoria implementación *100 | Porcentaje | 0 | 2016 | 100% | 100% | 100% | Se mantiene operativo el comité de etica y participación del representante ante la junta directiva de la E.S.E | • Poco interés de los usuarios para cooperar en estos espacios de participación ciudadana, no se ha logrado reunir a la asociacion de usuarios | 45 | Mantener activos los mecanismos de participación social en la ESE para articular con el municio | Mecanismos de participacion social activos | Mecanismos de participacion social activos en la ESE | Número | 1 | 2017 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Oficina SIAU. Sr. Pedro Calvo | siauhospitallapalma@gmail.com
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | Lograr la ejecución de recursos con austeridad y transparencia, con el desarrollo exitoso de politicas para la gobernanza en salud | DIMENSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD |  | 23 | Mantener por encima del 90% el cumplimienot de actividades de la gestion financiera San José de la Palma. | Sostenibilidad financiera | # de acciones realizadas para el cumplimiento de la sostenibilidad financiera/ # de acciones proyectadas * 100 | Porcentaje | 0 | 2016 | 90% | 100% | 100% | Se ha dado cumplimiento a los informes requeridos y el equipo de trabajo esta consolidado en trabajo altamente eficiente, carteras actualizadas | Dificil recaudo de carteras vencidas citas muy lejanas de conciliacion | 46 | Mantener por encima del 80% la recuperación de cartera presupuestal | % de recuperación | Valor del recuado de cuentas por cobrar presupuestales / Total cuentas por cobrar proyectadas en el presupuesto | Porcentaje | 74% | 2017 | 80% | 74% | 74% | 80% | 95.93% | 80% | 83.49% | 80% | Cartera | cartera@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 47 | Estructurar e implementar el sistema de costos en la organización | % de cumplimiento de la implemetación del sistema de costos | numero de actividades cumplidas/ numero de actividades programadas*100% | Porcentaje | 20% | 2017 | 80% | 20% | 20% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | Lider costos | subgerencia@hospital-lapalma.gov.co
TEJIDO SOCIAL. INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | Lograr la ejecución de recursos con austeridad y transparencia, con el desarrollo exitoso de politicas para la gobernanza en salud |  |  | 24 | Dar cumplimiento a los planes de accion de MIPG | Planes de acción | Planes de accion ejecutados / Plan de accion programados*100% | Porcentaje | 0 | 2017 | 100% | 100% | 100% | Se tiene en ejecución los planes de accin institucionales y se estan desarrollando las actividades acorde a los cronogramas | Falta de presupuesto para cumplimiento de planes como PINAR, previsión, vacantes | 48 | Ejecutar el plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | % de implementación institucional de archivo PINAR | N° acciones ejecutadas / numero de acciones programadas | Porcentaje | 20% | 2017 | 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 49 | Mantener por encima del 90% el plan anual de Adquisiciones | Plan de adquisiciones | Valor ejecutado en el plan de adquisiciones / Valor programado del plan de adquisiciones*100 | Porcentaje | 90% | 2017 | 90% | 90% | 90% | 85% | 0.9692% | 90% | 100% | 90% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 50 | Ejecutar plan de accion de Vacantes | Plan de accion | Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas*100 | % | 20% | 2017 | 90% | 20% | 20% | 50% | 50% | 90% | 100% | 90% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 51 | Ejecutar plan de accion de Previsión de Recursos Humanos | Plan anual de prevision de recurso humano | Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas *100 | % | 20% | 2017 | 90% | 20% | 20% | 50% | 50% | 90% | 100% | 90% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 52 | Ejecutar un plan Estrategico de Talento Humano en un 90% | % de cumplimiento del plan de previson de recursos humanos | Actividades realizadas/actividades programadas * 100% | % | 20% | 2017 | 90% | 20% | 20% | 40% | 40% | 90% | 100% | 90% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 53 | Ejecutar plan de accion de capacitaciones institucional en un 90% | % de cumplimiento del plan de capacitacion | Capacitaciones ejecutadas/ capacitaciones programadas *100% | % | 60% | 2017 | >90% | 60% | 60% | 80% | 86.67% | >90% | 91.3% | >90% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 54 | Ejecutar plan de accion de Incentivos Institucional | Ejecución de plan de incentivos | Actividades realizadas/actividades programadas * 100 | Porcentaje | 20% | 2017 | 90% | 20% | 20% | 30% | 30% | 90% | 90% | 90% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 55 | Ejecutar Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Imlementacion del plan anual de trabajo de SG SST | Actividades Ejecutadas/Actividades Programadas*100 | Porcentaje | 20% | 2017 | 100% | 20% | 20% | 60% | 60% | 90% | 92% | 100% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 56 | Ejecutar al 100% el plan anticorrupción en la E.S.E Hospital San Jose de la Palma | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | Numero de actividades ejecutadas / Numero de actividades programadas*100% | % | 100% | 2017 | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Subgerencia Administrativa | subgerencia@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 57 | Ejecutar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETIC | # actividades desarrolladas/# actividades propuestas*100% | % | 30% | 2017 | 100% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 94.44% | 100% | Lider de Ssitemas | sistemas@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 58 | Ejecutar plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | # actividades desarrolladas/# actividades propuestas. | % | 20% | 2017 | 100% | 20% | 20% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | Lider de Ssitemas | sistemas@esehospital-lapalma.gov.co
[16 empty] | 59 | Ejecutar Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | # actividades desarrolladas/# actividades propuestas. | Porcentaje | 20% | 2017 | 100% | 20% | 20% | 80% | 80% | 100% | 91.67% | 100% | Lider de Ssitemas | sistemas@esehospital-lapalma.gov.co
94.75%
OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ
GERENTE
Elaboro: Dayanni Preaciado
Reviso: Luis Alberto Correa
Note on F11: Emma Adriana Ortiz Amezquita: Corresponde al % de avance de la meta de producto= (ejecutado/programado)
Note on J15: HOSPITAL: Indicador definido para la meta de resultado
Note on AB15: DAYANNI: son 41/41 actividades realziadas = 100% lo que equivale al 10%
Note on G18: DAYANNI: HTA NUEVOS 214 EN EL 2018 (109+105) LA PALMA 109 + 894 EXISTENTES = 1003 YACOPI 105 + 849 EXISTENTE = 954 TOTAL (1003 + 954) = 1957 DM NUEVOS 42 EN EL 2018 (21+21) LA PALMA 21 + 31 EXISTENTES = 52 YACOPI 21 + 103 EXISTENTES = 124 TOTAL (52 + 124) = 176 HTA + DM =1957+176 0 2133
Note on I18: user:
Note on V26: user: median canalizacion de mujeres
Note on V27: user: median canalizacion de mujeres
Note on H46: DAYANNI: Primera Infancia (0-5 años) Infancia (6 - 11 años) Adolescencia (12 - 18 años) Juventud (14 - 26 años) Adultez (27- 59 años) Persona Mayor (60 años o mas) envejecimiento y vejez
Note on L48: SALE DEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LAS 5 METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS
Note on M48: DAYANNI: Promedio de cumplimientos SUH = 88% PAMEC = 94% INDICADORES = 100% SATISFACCIÓN = 98% SEGURIDAD PACIENTE = 85%
Note on M53: DAYANNI: Son 6 metas de producto a cumplir: SIUS ASISTENCIAL SIUS ADMINISTRATIVO MANGO SIVIGILA - ETV CASOS VIOLENCIA - SIVIGILA APS
Note on L60: DAYANNI: El % de cumplimiento sale de las actividades programadas en las metas de prodcuto de cartera y costos, en total son 12 actividades
Note on M60: DAYANNI: Falta de la meta de costos la acctividad de Levantamiento de la información de la matriz de costos en cada una de las areas
Note on V62: Se realiza diagnostico y se elaboro el documento
Note on Y62: Se realiza diagnostico y se elaboro el documento
Note on Z62: Se realiza diagnostico y se elaboro el documento
Note on R71: Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3. Objetivos del fortalecimiento institucional. Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos- Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI Decreto 2573 de 2014: Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea.  Ley 1712 de 2014: Ley de trasparencia y de acceso a la información pública nacional.  Acuerdo 03 de 2015 del AGN: Documento electrónicos.
Note on V71: sandr: documento,
Note on Y71: sandr: documento,
Note on Z71: sandr: documento,
Note on V72: usuario: Se cuenta con antivirus, usuarios creados con clav
Note on Y72: usuario: Se cuenta con antivirus, usuarios creados con clav
Note on Z72: usuario: Se cuenta con antivirus, usuarios creados con clav